|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ _______________«Информатика и системы управления»________________________

КАФЕДРА ______ «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»___________

Отчет по лабораторной работе № 6

| По курсу: «Экономика программной инженерии» Тема «Предварительная оценка параметров программного проекта» Студент Блохин Д.М. Группа ИУ7-82Б Преподаватель Барышникова М.Ю. Преподаватель Силантьева А.В. Москва, 2023 г. |  |
| --- | --- |

Задание (Вариант №1):

- Исследовать влияние квалификационных характеристик членов команды (ACAP, AEXP, PCAP, LEXP) программного проекта на трудоемкость (РМ) и время разработки проекта (ТМ) для базового уровня модели COCOMO и разных типов проектов (обычного, встроенного, промежуточного). Для этого получить значения PM и ТМ по всем типам проектов для одного и того же значения параметра SIZE (размера программного кода), выбрав номинальный (средний) уровень сложности продукта (CPLX) и изменяя значения характеристик персонала от низких до высоких. Повторить расчеты для проекта, предусматривающего создание продукта очень низкого и очень высокого уровня сложности. Что больше влияет на сроки реализации проекта при создании продукта высокой сложности: способности аналитика или способности программиста? Результаты исследований оформить графически и сделать соответствующие выводы.

- По предварительным оценкам размер проекта составит порядка 25 000 строк исходного кода (KLOC). Для реализации проекта планируется привлечь высококвалифицированную команду программистов с высоким знанием языков программирования. В проекте будут использованы самые современные методы программирования. Так же планируется высокий уровень автоматизации процесса разработки за счет использования эффективных программных инструментов. Произвести оценку по методике COCOMO для обычного режима.

Методика COCOMO

COnstructive COst MOdel (COCOMO – модель издержек разработки) – это алгоритмическая модель оценки стоимости разработки программного обеспечения, разработанная Барри Боэмом. Модель использует простую формулу регрессии с параметрами, определенными из данных, собранных по ряду проектов.

COCOMO рассчитывает трудоемкость разработки как функцию от размера программы и множества «факторов стоимости», включающих субъективные оценки характеристик продукта, проекта, персонала и аппаратного обеспечения. Это расширение включает в себя множество из четырёх факторов, каждый из которых имеет несколько дочерних характеристик.

- Характеристики продукта

  - Требуемая надежность ПО

  - Размер БД приложения

  - Сложность продукта

- Характеристики аппаратного обеспечения

  - Ограничения быстродействия при выполнении программы

  - Ограничения памяти

  - Неустойчивость окружения виртуальной машины

  - Требуемое время восстановления

- Характеристики персонала

  - Аналитические способности

  - Способности к разработке ПО

  - Опыт разработки

  - Опыт использования виртуальных машин

  - Опыт разработки на языках программирования

- Характеристики проекта

  - Использование инструментария разработки ПО

  - Применение методов разработки ПО

  - Требования соблюдения графика разработки

Каждому из этих 15 факторов ставится в соответствие рейтинг по пяти бальной шкале, начиная от «очень низкий» и до «очень высокого».

Вычисляется по следующий формулам:

Трудозатраты= С1* EAF *(Размер)p1
Время = С2*(Трудозатраты)p2

Где:
Трудозатраты (работа) — количество человеко-месяцев; 
С1 — масштабирующий коэффициент

EAF — уточняющий фактор, характеризующий предметную область, персонал, среду и инструментарий, используемый для создания рабочих продуктов процесса

Размер — размер конечного продукта (кода, созданного человеком), измеряемый в исходных инструкциях (DSI, delivered source instructions), которые необходимы для реализации требуемой функциональной возможности

P1 — показатель степени, характеризующий экономию при больших масштабах, присущую тому процессу, который используется для создания конечного продукта; в частности, способность процесса избегать непроизводительных видов деятельности (доработок, бюрократических проволочек, накладных расходов на взаимодействие)

Время — общее количество месяцев

С2 — масштабирующий коэффициент для сроков исполнения

Р2 — показатель степени, который характеризует инерцию и распараллеливание, присущие управлению разработкой ПО

Задание №1:

Исследовать влияние квалификационных характеристик членов команды (ACAP, AEXP, PCAP, LEXP) программного проекта на трудоемкость (РМ) и время разработки проекта (ТМ) для базового уровня модели COCOMO и разных типов проектов (обычного, встроенного, промежуточного).

Атрибуты персонала:

ACAP – способности аналитика

AEXP – знание приложений

PCAP – способности программиста

LEXP – знание языка программирования

На рисунках 1-9 представлены графики, которые отражают влияние атрибутов персонала на трудоемкость и время разработки.

Рис.1 – Тип проекта: обычный; Уровень сложности: очень низкий

Рис.2 – Тип проекта: обычный; Уровень сложности: номинальный

Рис.3 – Тип проекта: обычный; Уровень сложности: очень высокий

Рис.4 – Тип проекта: встроенный; Уровень сложности: очень низкий

Рис.5 – Тип проекта: встроенный; Уровень сложности: номинальный

Рис.6 – Тип проекта: встроенный; Уровень сложности: очень высокий

Рис.7 – Тип проекта: промежуточный; Уровень сложности: очень низкий

Рис.8 – Тип проекта: промежуточный; Уровень сложности: номинальный

Рис.9 – Тип проекта: промежуточный; Уровень сложности: очень высокий

Из графиков выше можно сделать следующие выводы:

- С увеличением уровня квалификационных характеристик персонала уменьшаешься длительность проектов и количество трудозатрат.

- С увеличением сложности проекта, увеличивается длительность и количество трудозатрат проекта.

- Способности аналитика сильнее влияют на сроки проекта: если способности аналитика очень низкие, длительность проекта больше, чем если способности программиста очень низкие.

- Знание языка программирование оказывает самое низкое влияние на сроки проекта.

Задание №2:

Параметры проекта:

SIZE – 25 (000)

PCAP (Способности программиста) – высокий

LEXP (Уровень знания языков) – высокий

MODP (Использование современных методов) – очень высокий

TOOL (Использование программных инструментов) – высокий

Для остальных показателей уровень оставили номинальный.

Тип проекта – обычный

Рис.10 – Результаты расчёта проекта

Трудозатраты составили 66 человеко-месяцев, время выполнения проекта — 15 месяцев.

На рисунке 11 представлен вариант распределения сотрудников на протяжении всего цикла создания продукта. Для разных этапов разработки это количество составляет   2, 3, 7, 8, 6 человек.

Рис.11 – Гистограмма привлечения сотрудников

С помощью гистограммы в программе рассчитывался бюджет в зависимости от введенной средней зарплаты, ниже представлен расчёт зарплаты каждого работника.

Системный аналитик – 100 000 * 1.3 = 130 000  руб/мес

Программист – 100 000 * 1.2 = 120 000  руб/мес

Тестировщик – 100 000 * 0.6 = 60 000  руб/мес

Продуктовый менеджер – 100 000 * 1 = 100 000  руб/мес

Архитектор – 100 000 * 1.4 = 140 000  руб/мес

На этап Планирование и определение требований был назначен системный аналитик и продуктовый менеджер.

На этап Проектирование продукта был назначен программист, архитектор и системный аналитик.

На этап Детальное проектирование было назначено 3 программиста, 3 архитектора и системный аналитик.

На этап Кодирование и тестирование отдельных модулей было назначено 5 программистов и 3 тестировщика.

На этап Интеграция и тестирование было назначено 4 тестировщика, программист и аналитик.

Итоговая стоимость проекта: 7 611 133  рублей

Вывод:

Методика COCOMO подходит для предварительной оценки длительности и стоимости проекта на каждом из основных этапов. Однако, для более детального планирования проекта следует использовать другие средства, позволяющие учитывать затраты и длительность более подробно, а также позволяющие предусматривать другие параметры проекта.