|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ  «Информатика и системы управления»____________________________________

КАФЕДРА  «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»______________

Лабораторная работа № __5__

Дисциплина  Экономика программной инженерии

| Вариант №4 Студент _Блохин Д. М. Группа _ИУ7-82Б_____________ Оценка (баллы) _______________ Преподаватель _Барышникова М.Ю. _Силантьева А.В. |  |
| --- | --- |

Москва.

2023 г.

Лабораторная работа 5

Цель: освоение возможностей программы Microsoft Project по управлению финансовыми потоками на основе анализа затрат.

Задание 1: Работа с таблицей освоенного объёма

- Используя таблицу освоенного объема, определите основные финансовые показатели проекта на указанную дату отчета.

Вид => Таблицы => Другие таблицы:

Результат на скриншоте ниже. По нему видно, что на момент отчета освоенный объём (22 109,35) ниже чем запланированный (24 881,73). Совещания в точности соответствуют плану. А вот задача создания интерфейса меньше на 303,80 рублей. Построение базы объектов же превышает запланированный больше чем на 4000.

Что касается задачи создания мультимедиа-наполнения, то наблюдается обратная картина: освоенный объем меньше запланированного (на 98 рублей).

Если рассматривать весь объект в целом, то освоенный объем меньше на 4204,43 рублей запланированный объем.

Основные финансовые показатели:

- Запланированный объем (ЗО) – это средства, которые были затрачены на выполнение задачи в период с начала проекта до выбранной даты отчета, если бы задача точно соответствовала графику и смете.

- Освоенный объем (ОО) – это средства, которые были бы затрачены на выполнение задачи с самого начала проекта до выбранной даты отчета, если бы фактически выполненная работа оплачивалась согласно смете, т.е. это фактическое количество рабочих часов, оплачиваемых по сметным ставкам.

- Фактические затраты (ФЗ) – средства, фактически потраченные на задачи в период с начала проекта до выбранной даты отчета.

- Отклонение от календарного плана (ОКП) позволяет вычислить несоответствие сметы, которое вызвано различием между плановым и фактическим объёмом работы, если это величина меньше 0, то проект опаздывает.

- Отклонение по стоимости (ОПС) сравнивает сметную и фактическую стоимость выполненной работы и позволяет выделить несоответствие сметы, вызванные разницей стоимости ресурсов, если эта величина меньше нуля, то проект вышел за пределы сметы.

- Предварительная оценка по завершении (ПОПЗ) отображает ожидаемые общие затраты для задачи, расчет которых основан на предположении, что оставшаяся часть работы будет выполнена в точном соответствии со сметой. (прогноз по завершении)

- Затраты по базовому плану (БПЗ) показывают фиксированные затраты и стоимость ресурсов согласно базовому плану.

- Отклонение по завершению (ОПЗ) – разность между БПЗ и ПОПЗ, если эта величина отрицательна, то наблюдается перерасход средств.

Таким образом, на 12.05.2023:

- Затраты по базовому плану (БПЗ) – 48 574,43 рублей

- Отклонения от базового плана:

  - Отклонение от календарного плана (ОКП) < 0, проект отстаёт от план

  - Отклонение по стоимости (ОПС) > 0, проект находится в пределах сметы, наблюдается экономия средств (3902,11 рублей)

  - Отклонение по завершению (ОПЗ) > 0, нет перерасхода средств, проект укладывается в смету

Задание 2: Работа с отчетами проекта

- Определите, в какой период времени руководитель проекта будет испытывать наибольшую потребность в деньгах.

- Выведите на экран задачи, превышающие бюджетную стоимость.

- Определите задание для ресурса, указанного преподавателем.

Отчет => Наглядные отчеты => Отчет о бюджетной стоимости.

Результат:

Результат:

Наибольшая потребность в деньгах руководитель проекта будет испытывать на 12, 13 и 14 в связи с болезнью 3D-Аниматора.

На 9 неделе начинаются такие задачи как: Анализ и проектирование ядра, Разработка 2D и 3D графических интерфейсов.

На 14 – Создание модели ядра, Анализ и построение структуры БД, создание заставки, Построение базы объектов, к тому же, на эту неделю выпадает покупка своего сервера.

На 27 – Создание рабочей модели, Программирование интерфейса, Разработка дизайна, Написание руководства пользователя, Наполнение базы объектов.

Отклонение по стоимости задач наиболее выражено у построения базы объектов, поскольку там задействовано 4 человека + есть фиксированная затрата.

Больше всего экономии наблюдается у Сервера, поскольку в апреле было принято решение об отказе от аренды, и Программист 4, т.к. человек, так как при оптимизации он был назначен на дополнительные задачи, так же учитель отсутствовал в базовом плане поэтому тоже имеет отклонение.

А так же можем заметить что из-за дополнительного назначения программиста 4 Ведущий программист отклонился по затратам и из-за болезни 3D-Аниматора его стоимость и стоимость заменяющего его Художника-дизайнера так же отклонилась

Задание 3: Анализ вариантов декомпозиции работ в проекте

- Предложите другой вариант декомпозиции работ, сохранив длительности элементарных задач и первоначально выделенные для их выполнения ресурсы. Оцените параметры проекта, устранив перегрузку ресурсов и оптимизировав критический путь проекта.

- Сделайте выводы о преимуществах и недостатках каждого из вариантов планирования, которые отразите в отчете.

До:

После:

Была проведена декомпозиция по процессам – анализ и проектирование, разработка, программирование, заполнение данными и тестирование.

В результате срок завершения сместился на 2 дня (было 21.07.22, стало 19.07.22), а что касается затрат, то они уменьшились примерно на 100.

Вывод

В результате выполнения лабораторной работы были освоены возможности программы Microsoft Project по управлению финансовыми потоками на основе анализа затрат.